资产交易合同

甲    方：杭州市公共交通集团有限公司
乙    方： 
杭州蓝孔雀化学纤维有限公司（以下简称：“甲方”）委托处置的杭州市拱墅区通益路111号LOFT49园区内拆房、清土平地工程承包权项目，在杭州企业产权交易中心有限公司（以下简称：“经纪会员”）组织下，经过在线报价，由乙方以最高价竞得，现双方就该标的买卖事宜签订如下合同： 

一、标的

甲方委托处置的标的为杭州市拱墅区通益路111号LOFT49园区内拆房、清土平地工程承包权项目，标的区域以园区围墙为界，标的区域内需保留的工业遗存不在本次标的范围内，标的区域内所有绿化及不属于产权方名下的地上、地下过境管线等资产均不在本次标的范围内。拆除标的物名称、规格型号、数量、质量、面积、性能以及标的涉及拆除的界线等均以现场展示实物为准。
二、成交价款、履约保证金、风险保证金等及其支付方式

1、成交价款为：人民币（大写）           元整，
小写：￥                 元。
2、履约保证金为：人民币(大写)贰拾万元整，小写￥200000元。
3、风险保证金为：人民币(大写)壹佰万元整，小写￥1000000元。
4、支付方式：乙方应自本合同签署次日起3个工作日内付清全部成交价款、履约保证金、风险保证金及交易服务费。乙方已付的交易保证金自动转为交易服务费，多余部分（若有）依次冲抵履约保证金、风险保证金、成交价款。按照杭交所交易规则，成交款、交易服务费及履约保证金、风险保证金均汇入经纪会员指定账户，杭州产权交易所有限责任公司（以下简称“杭交所”）对代收的成交价款、履约保证金和风险保证金只开具收款收据。
5、乙方施工完毕并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付拆除、清运费用合计人民币829928元。
三、标的交接

1、乙方应在成交当天即派人管理标的现场，但须付清全部转让成交款、履约保证金、风险保证金和约定的交易服务费后方可与甲方进行标的交接及进场施工。
2、本次标的移交地点为标的展示地点，标的移交时不再盘点，所有标的物标的名称、规格型号、数量、质量、面积、性能以及标的涉及拆除的界线等均以现场展示实物为准，如实际移交实物有差异及数量或零配件有缺少，甲方、杭交所、经纪会员不承担任何责任。

3、标的毁损、灭失风险自移交完毕之时起转移至乙方，乙方应自行做好安全防范工作。乙方未及时受领标的物的或因逾期付款导致延期受领的，则应支付由此可能产生的保管费用（10000元/天）并承担标的物灭失、毁损的风险。

4、在标的移交过程中，乙方须服从甲方的有关管理规定，甲方有权对违反规定的乙方不予进场移交，乙方承担由此产生的一切后果。
四、标的的拆除、搬迁、清运、平整期限：
1、乙方须在签署《资产交易合同》次日起30个自然日内施工完毕并全部撤离移交现场。
2、按审批程序，到相关部门完成备案后，乙方方可对房屋及构筑物实施拆除，该拆除实际面积以现状为准，甲方不承担差异的责任。在备案期间乙方对房屋及构筑物不得拆除，若由此造成人员伤亡及经济损失均由乙方承担，与甲方、经纪会员无关。
3、如甲方发生特殊情况，使标的无法按期移交或拆除、拆卸、搬迁、清运、平整无法进行，甲方有权延期或暂时中止标的移交，标的的搬迁期限作相应顺延。在此期间标的由乙方自行管理，所造成的损失由乙方全部自行承担，甲方、经纪会员不承担任何责任。

4、除非甲方书面确认，乙方不得以任何理由对逾期未全部或者部分未完成合同义务的违约责任提出抗辩和免责要求。

5、拆除的安全措施、文明施工等一切涉及安全方面的相关费用均由乙方承担。
五、乙方合同履行中的消防、安全、环境保护、道路交通责任
乙方对本次标的在拆除、拆卸、搬迁、清运、平整过程中的消防、治安、人身安全、环境保护、道路交通等全面负责。如发生亊故、案件、造成损失应負全责，承担由此产生的一切经济和法律责任，与经纪会员、甲方无关。乙方拒绝或拖延承担赔偿金给付责任的，经纪会员可以将其缴纳的保证金先予给付，如保证金不够支付赔偿金的，由乙方予以补足。

六、乙方在施工中的要求：
1、乙方应严格履行本合同义务，在拆除、拆卸、搬迁、清运、平整标的时，乙方应严格遵守管理规定，严格按有关规定和规程进行作业。应安排经过安全生产教育和培训，具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，有相应操作技能的人员从事现场作业。如某种特殊作业乙方无相应资质的，应委托具有相应资质的单位进行拆除操作。
2、乙方取得拆房工程承包权的同时也取得清土平地工程承包权，须将房屋及构筑物拆除并清理至园区自然地平，即黄海标高3.4米。
3、乙方应根据《杭州市房屋拆除施工安全管理办法》及消防、环保、治安、安全生产和劳动保护等法律法规的规定，及时制定切实有效的施工经纪会员案，以确保工程按期完工。无论乙方以任何理由（包括但不限于迟延付清成交价款、履约保证金、风险保证金等使开工延期、事故隐患停工整改、停工进行事故处理等）使工期拖延，均视乙方违约。
4、乙方必须在施工前及时为作业人员办理人身意外伤害保险和缴纳保险费，并将该保险凭证提供给甲方，接受甲方的监督。
5、在进行拆房施工过程中乙方应根据需要自行解决供水、供电等问题。乙方必须把消防、用电安全、公用设施安全和自身或他人的人身、财产安全作为重点来抓，并采取相应的管理控制措施，避免事故发生。若发生事故，由乙方全面承担，与甲方无涉。发生一切事故均由乙方自行负责处理；重大事故应按呈报规定向甲方和上级有关部门报告。事故后，乙方逃避民事赔偿责任的，甲方有权从其缴付的保证金中直接扣付民事赔偿金，不足部分由乙方予以补足。
6、拆除施工时要确保安全文明施工，乙方施工前需制定详细的安全生产方案及防护预案，现场做好扬尘控制和有毒有害易爆燃气体检测。
7、在拆房工程施工前，需对沿马路的拆除面采用脚手架和密目网进行封闭围护，以确保施工现场周围行人、车辆的安全。遇有电线电缆的，须事先与甲方沟通并采取有效措施确保施工安全。在施工过程中必须严格按照文明施工标准，严格控制影响周边群众、园区南侧幼儿园正常生活和工作的建筑扬尘及噪音，因拆除施工不当而引起的投诉及经济损失均由乙方承担，与甲方无关。
8、须按《杭州市房屋拆除施工安全管理办法》规范作业，进入拆房工地必须注意人身安全，拆房高空作业者，应采取安全防护措施，由此而引起的一切责任和经济损失均由乙方承担。

9、乙方在施工过程中所产生的建筑垃圾、渣土以及拆除设备过程中产生的废料、废液等必须设置符合标准的运输设备或者流放槽清运，严禁抛掷和污染地面；严禁将其他区域内的建筑垃圾、渣土和拆卸废物等运进标的区域内回填。由于拆除施工不当而引起的污染和经济损失均由乙方自己承担，与甲方无关。
10、园区内除工业遗存保护范围外所有混凝土地面需破碎。
11、乙方不得将本标的分包或转包给其它单位或人员进行拆除施工，否则甲方有权解除本合同并不予退还保证金，乙方还应按成交价款总额的20%偿付违约金。
12、在施工过程中，乙方不等破坏并须妥善保护该园区的地下基础设施，并承担因在拆除施工期间引起损坏的一切责任并给予补偿。

13、乙方超出标的范围拆除施工或破坏地块内须保留的建筑物、构筑物（含房屋结构件）、设备、设施以及绿化等，均按“谁损害、谁修复”原则进行修复，并按资产原值进行赔偿，赔偿款项直接在乙方缴纳的保证金中扣除，不足部分由乙方予以补足。

14、乙方在对标的的拆除、拆卸、搬迁、清运、平整过程中，如发生纠纷等情况，全部由乙方负责解决。甲方不承担任何责任。拆除相关措施由乙方自行负责。
15、乙方保证严格按照《生产安全、消防安全责任协议书》内容执行。因处置不善而产生的一切后果均由乙方承担全部责任。
16、乙方工程完成后，应通知甲方，由甲方进行竣工验收。验收合格后凭甲方开具的完工证明向经纪会员退回履约保证金、风险保证金（不计息）。

17、工程完成并经验收合格后，若甲方需乙方继续管理地块现场，乙方应无偿、无条件接受。


七、违约责任

1、本合同生效之后即应严格遵照履行，乙方擅自解除本合同的，乙方已付的保证金不予退还。甲方擅自解除本合同，应赔偿乙方的损失。
2、乙方未在要求的期限内签署资产交易合同等相关文件的，杭交所不再返还受让人已付的交易保证金并有权追究受让人的法律责任。
3、受让方逾期付款的，每天按逾期额万分之五向甲方支付逾期付款违约金，逾期付款超过5日的，视为受让方根本违约，甲方有权单方面解除本合同，不予退还受让方已付的交易资金并有权追求受让方的违约责任。

4、乙方未按甲方要求在规定期限内将标的拆除并搬离现场，均可视为乙方违约, 甲方有权自逾期之日起按10000元/日要求乙方支付延时违约金（该违约金可从保证金中直接扣除，不足部分由乙方予以补足）。逾期超过2天，视为乙方根本违约，甲方有权单方面解除本合同。合约解除后，除乙方已付的成交款和交易服务费及保证金不予返还外，未提取的全部或部分标的物，视作乙方自动放弃，无偿由甲方处置，并承担由此而产生的一切处置费用及经济责任。
八、争议的解决

因本合同发生的争议，由双方协商解决，若协商不成，双方同意向杭州仲裁委员会申请仲裁。
九、其他事项

1、双方签订本合同的同时，还需要签订《生产安全、消防安全责任协议书》，该责任书及本次转让公告、交易须知、乙方的联合竞买协议等资料均为本合同的组成部分。
2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款与本合同均具有同等法律效力。
3、本合同双方签字、盖章后生效。

4、本合同壹式伍份，甲方壹份，乙方贰份，杭州企业产权交易中心有限公司执壹份，报杭交所留存份。

甲方（卖方）：杭州蓝孔雀化学纤维有限公司          （盖章）
法定代表人（或授权代表）：                                              
 乙方（买方）：                                                                          （盖章）
法定代表人（或授权代表）：
                                                                                                日期：2020年      月      日
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